Приложение № 31

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по учету внебюджетных средств софинансирования при выполнении работ

- Общие положения

1.1.	Сведения об источниках внебюджетных средств для софинансирования работ, выполнение которых, в соответствии с  календарным  планом выполнения работ государственного контракта,  предусмотрено за счет внебюджетных средств, указываются  в приложении № 17 «Отчет о затратах внебюджетных средств, фактически произведенных при выполнении этапа работ» (далее – Отчет о затратах).

1.2.	 Сведения о расходовании внебюджетных средств для выполнения работ, предусмотренных календарным  планом выполнения работ государственного контракта,  указываются в  приложении № 17.1 «Распределение внебюджетных расходов по видам работ»  (далее – Распределение внебюджетных расходов) в разрезе соответствующего источника внебюджетных средств.

1.3.	 В распределение внебюджетных расходов по видам работ включается и принимается к учёту объём внебюджетных средств, израсходованных (использованных) в соответствии с номенклатурой работ, установленной календарным планом выполнения работ на отчетном этапе государственного контракта (но не объём получения и/или выделения внебюджетных средств).

1.4.	 Иностранные партнеры, выполняющие совместные проекты с российскими исполнителями, представляют информацию о распределении внебюджетных расходов по видам работ в произвольной форме, с переводом на русский язык.

1.5.	В качестве источников внебюджетных средств, привлекаемых к софинансированию работ по государственному контракту, Исполнитель / Инициатор или организация, заинтересованная в выполнении работ по государственному контракту, не вправе использовать:

средства / имущество федерального бюджета;

средства / имущество бюджета субъектов Российской Федерации (региональных бюджетов);

средства / имущество бюджета муниципальных образований (местные бюджеты).

Например, не могут быть использованы средства, полученные / поступившие в рамках:

бюджетной сметы;

субсидий, в том числе субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания;

других государственных контрактов / договоров на выполнение работ / оказание услуг для государственных нужд;

внепрограммных мероприятий, финансируемых из средств федерального, регионального и местного бюджетов;

грантов, финансируемых из средств федерального, регионального и местного бюджетов;

иных мероприятий, финансируемых из средств федерального, регионального и местного бюджетов.

1.6.	Для денежных средств стоимостная оценка предоставления / использования внебюджетных средств определяется в абсолютном значении, для нефинансовых активов признается  равной  стоимости использования в размере сумм начисленных амортизационных отчислений за период использования нефинансовых активов на отчетном этапе. При уникальности имущества, невозможности расчета его амортизации в связи с окончанием срока полезного использования и других особых обстоятельствах стоимость его использования определяется на основании оценки арендной платы аналогичных объектов по среднерыночным ценам, выполненной Исполнителем / Инициатором самостоятельно либо независимым оценщиком.

1.6.	По требованию Заказчика Исполнитель / Инициатор обязан представить копии документов на выделение / привлечение внебюджетных средств, а также копии документов, подтверждающих расходование внебюджетных средств на  выполнение работ, предусмотренных календарным планом выполнения работ государственного контракта.

2. Виды внебюджетных источников финансирования и документы, подтверждающие использование средств в качестве внебюджетных

2.1.	Собственные средства

2.1.1.	Под собственными  средствами понимаются:

применительно к бюджетным организациям – средства, полученные от приносящей доход деятельности, расходование которых не противоречит Бюджетному кодексу Российской Федерации, а также иные средства (нефинансовые активы), находящиеся на счетах бухгалтерского учета, использование которых не противоречит Бюджетному кодексу Российской Федерации;

применительно к иным организациям – денежные средства и нефинансовые активы, находящиеся на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

2.1.2.	Собственные средства признаются внебюджетным источником финансирования работ при условии их использования для выполнения работ, оплата которых предусмотрена календарным планом выполнения работ государственного контракта из внебюджетных средств.

2.1.3.	В случае привлечения / расходования в качестве внебюджетных средств нефинансовых активов  Исполнитель / Инициатор обязан представить справку за подписью руководителя организации и главного бухгалтера с расчетом и пояснением их использования.

2.2.  Кредиты

Кредитные средства признаются внебюджетным источником финансирования работ при условии их использования для выполнения работ, оплата которых предусмотрена календарным планом выполнения работ государственного контракта из внебюджетных средств.

2.3.  Заемные средства

2.3.1.	Под заемными средствами понимаются временно привлеченные средства / имущество других организаций.

2.3.2.	Средства / имущество, привлеченные по договору займа, признаются внебюджетным источником финансирования работ при условии их использования для  выполнения работ, оплата которых предусмотрена календарным планом выполнения работ государственного контракта из внебюджетных средств.

2.3.3.	В случае привлечения / использования в качестве внебюджетных средств заемного имущества   Исполнитель / Инициатор обязан представить справку за подписью руководителя организации и главного бухгалтера с расчетом и пояснением его использования.

2.4.  Прочие средства

2.4.1.	Под прочими средствами понимаются гранты российских внебюджетных фондов, гранты международных фондов и иные внебюджетные средства, которые не относятся к категориям «собственные средства организации», «кредиты», «заемные средства».

2.4.2.	Прочие средства признаются внебюджетным источником финансирования работ при условии их использования для выполнения работ, оплата которых предусмотрена календарным планом выполнения работ государственного контракта из внебюджетных средств.

2.4.3.	В случае привлечения в качестве внебюджетных средств прочих средств   Исполнитель / Инициатор обязан представить справку за подписью руководителя организации и главного бухгалтера о том, какие средства были привлечены в качестве внебюджетных.

2.4.4.	 Если положения настоящих методических указаний не позволяют однозначно отнести внебюджетные средства к категориям «собственные средства организации», «кредиты», «заемные средства», их отнесение к категории «прочие» производится по согласованию с Заказчиком.

Пояснения по заполнению «Распределения внебюджетных расходов по видам работ»

|  | Наименование работы, услуги | Источник внебюджетных средств | Документ на выделение (привлечение) средств |  |  | Исполнитель |  |  |  | Исполнение работ (предоставление услуг) |  |  |  | В том числе, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Дата | № | Полное название исполнителя | Наименование документа на выполнение | Дата | № | Документ о выполнении |  |  | Объем выполнения, рублей | Приобретенное оборудование для разработки, испытаний, выпуска опытной партии/серии | Приобретенное оборудование для серийного производства продукции |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Дата | № |  |  |  |
| Работа заказывается на стороне | <Наименование работы, услуги> | Собственные средства | Решение <Собственников> / Приказ исполнительного органа Распоряжение, Служебная записка и т.д. | Дата | № | Полное название исполнителя | Договор на выполнение работы, услуги | Дата | № | Акт выполненных работ/ товарная накладная | Дата | № | Сумма |  |  |
|  |  | Кредитные средства | Кредитный договор с <Кредитором> | Дата | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заемные средства | Договор займа <займодавец > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства иностранных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные средства | Договор соответствующего типа с <Владельцем источника средств> | Дата | № |  |  |  |  | Платежный документ, подтверждающий оплату выполненных работ (оказанных услуг) | Дата | № |  |  |  |
| Работа выполняется собственными силами | То же, что для работ, заказываемых на стороне |  |  |  |  | Полное название исполнителя | Приказ руководителя на выполнение работы | Дата | № | Акт выполненных работ | Дата | № | Сумма |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реквизиты расчетного документа, подтверждающего оплату выполненных работ (оказанных услуг) | Дата | № |  |  |  |

За исключением возврата Исполнителю налоговых платежей в установленном законодательством порядке.